|  |
| --- |
| **Koordinační skupina KHK pro zajištění změn v systému péče o duševně nemocné** |

|  |
| --- |
| **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ** |
| **Číslo zápisu** | 3/2018 | **Ze dne** | 31. 5. 2018 |
| **Místo konání** | místnost 4a-P1.412, Krajský úřad v Hradci Králové | **Téma** | viz program  |
| **Zúčastnění** | Mgr. Fiedlerová/ Filková, DiS./ Mgr. Fremuthová MBA/ MUDr. A. Wolná/ MUDr. Hejzlar/ MUDr. Hrnčiarová/ MUDr. Kozáková/ Mgr. Králíková/ J.Kučerová/ MUDr. Pokorná/ MUDr. Szymanská/ Mgr. Špryňarová/ Mgr. Šťastná/ MUDr. Tlášková/ Ing. Hlinková | **Nepřítomni** | Bc. Josef OborníkPrim. Railová (MUDr. Pokorná) |
| **Termín příštího setkání** | 20. 9. 2018 od 9:00hod. do 12:00hod.  | **Místo příštího setkání** | budova Krajského úřadu, místnost č. 4a-P1.412 |

PROGRAM

1. Vyslovení souhlasu s dokumentem “ Účel a organizační pravidla koordinační skupiny”
2. Aktuality – Reforma psychiatrické péče v ČR
3. Krajský plán sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním – síť služeb
4. Krajský plan sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním – dotazníkové šetření
5. Jiné

|  |  |
| --- | --- |
| **ČÍSLO** | **OBSAH** |
| 1 | S obsahem předem zaslaného dokumentu “Účel a organizační pravidla koordinační skupiny” přítomní souhlasí, což stvrzují svými podpisy – viz příloha č. II dokumentu. |
| 2 | Aktuality – Reforma* 28.3.2018 vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci / CDZ I (2x Praha, Přerov, Brno, Havlíčkův Brod
* **Kulatý stůl v Kraji 12.6.2018** (Projekt Deinstitucionalizace, aktivita Kvalita péče) – informace již rozesílány e-mailem – bez připomínek
* Projekt Deinstitucionalizace, aktivita Transformace nemocnic – od června začínají pracovat transformační týmy;

-> **PN Havlíčkův Brod – tutor MUDr. P. Hejzlar; specialista; Bc. Markéta Holubová; termín workshopu 20.7.2018;**-> **PN Kosmonosy – tutor MUDr. J. Pfeiffer; specialista: Mgr. Alena Fialová; termín workshopu 11.6.2018;**-> Léčebna návykových nemocní v Nechanicích – též bude mít malý transformační tým; tutor MUDr. Dvořáček (Červený Dvůr);-> první verze transformačního plánu by měla být do konce 8/2018.* Projekt Destigmatizace – od září 2 lidé v kraji -> Mgr. Dagmar Tmějová a Jaroslava Tomšů; nyní probíhá jejich školení; bylo by dobré využít jejich znalostí již dříve (např. organizace Týdnu pro duševní zdraví).
 |
| 3 | * Akutní lůžková péče v kraji – nedostatečné pokrytí; zajišťuje Psychiatrická klinika HK + částečně Nové Město nad Metují; nutné, aby psychiatrické oddělení v Jičíně poskytovalo i akutní péči; dle Standardu potřebných 167 lůžek v kraji; v HK lékaři přetíženi; nutné zlepšit podmínky.
* Zájem pojišťovny není rušit smlouvy, ale zefektivnit péči.
* VZP cca 60% pojištěnců; lze získat data za jednotlivá ÚP (okresy) i o překladech mezi jednotlivými lůžkovými psychiatrickými zařízeními – dle zadávacích kritérií (informace, zatím nabídku MUDr. Szymanské nevyužijeme, počkáme na 1.verzi transformačního plánu) -> možné pro srovnání s tvrdými údaji z nemocnic.
* Problematika ambulantních psychiatrů – nedostatek? Návrhy řešení, které jsou systémového charakteru.
* CDZ – místa pro navýšení kapacit sociální rehabilitace jsou ve střednědobém plánu Kraje; VZP má plán, kde budou CDZ II (19 při nemocnicích); hrozí odliv psychiatrů z jiných míst (ambulance, oddělení nemocnice).
* V kraji nejsou specialisté na gerontopsychiatrii - záměr vybudovat gerontolog. oddělení v Léčbně dlouhodobě nemocných v Hořicích; možnost řešení v udělování výjimek ze strany Ministerstva zdravotnictví při uznávání specializace. gerontopsychiatrie (aby byla postačující pracovní zkušenost s cílovou skupinou)
* Otázka, jak to vypadá s možností gerontopsychiatrického oddělení v Novém Městě nad Metují?
* Idea posílení psychologické/psychoterapeutické péče -> vice uzavřených smluv s pojišťovnou (třeba omezeno počtem možnosti čerpání hodin do určité výše).
* Idea konceptu asistentů/dokumentaristů psychiatra a psychologů (přepisy).
* Idea koordinátora péče o lidi s duš. onem. – ze zákona by mohl získávat informace od zdravotnických služeb.
 |
| 4 | * MUDr. Hejzlar – vyhodnocení dotazníků za skupinu SMI (jeden z mnoha vstupů pro práci); návrh postupu, jak dotazníky vyhodnocovat všemi přijat; Dohoda - P. Hejzlar a J. Králíková vyhodnotí dotazníky za další skupiny a zašlou recenzentům k odpřipomínkování. Budou navržena opatření (spolupráce hodnotiltele dotazníku a recenzenta) a následně zaslána všem dalším členům KS k připomínkování; na příštím setkání budeme na téma zjištěného / cíle, opatření diskutovat (viz úkoly).
 |
| 5 | * Poděkování všem zainteresovaným za distribuci či vyplnění dotazníků.
* Poděkování p. Filkové za zajištění odkazu k reformě na webových stránkách kraje (zde ukládány veškeré připomínkované zápisy).
* GDPR – přítomní vyslovují souhlas s rozesíláním dokumentů a podkladů na e-mailové adresy a souhlas s jejich sdílením.
* MPSV – Projekt Podpora sociálního bydlení (v našem kraji není zapojena žádná obec) – možnost pro obce využít konzultace, metodiku: [www.socialnibydleni.mpsv.cz](http://www.socialnibydleni.mpsv.cz)
* Paní Kučerová sdílí osobní zkušenost se systémem péče o syna – patrné nedostatky v systému (komunikace s rodinou, včasná detekce rozvoje onemocnění).
* Odvažovat se navrhovat opatření, která nejsou nyní systémově zajistitelná.
* Diskuse na téma zajištění péče v Domovech důchodců – mají ze zákona povinnost péči zajistit -> možnost přes domácí péči; v této oblasti nutná edukace personálu o možnostech práce s lidmi s duševním onemocněním (z cílové skupiny nevylučovat lidi s psychiatrickou dgn. či závislostí).
* V praxi se naráží na systém financování výkonů – kdo co smí / “díra” v zákoně – multiresortní záležitost (MPSV a MZ); např. pečovatelka nesmí podat per os lék a pojišťovna tento úkon neproplácí.
* Zdravotní výkony – rozdíly v tom, jaké úkony smí vykazovat a činit každá odbornost -> byly by dobré změny v sazebníku výkonů.
* V rozhovorech se ukazuje důležitost spolupráce v síti služeb (sdílení informací, přenos dobré praxe).
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚKOLY  | SETKÁNÍ 22.3.2018 |  |  |
| Zodpovídá: | **Znění úkolu:** | **Termín:** | **Stav:** |
| J. Králíková | Zapracuje připomínky do dokumentu Účel a organizační pravidla  | 28.3.2018 | K |
|  | Všem zúčastněným zašle zápis + pozvánku na konferenci do Přerova | 28.3.2018 | K |
|  | Doplní do tabulky “Seznam členů KS”, aby bylo patrné, jakou pojišťovnu MUDr. Szymanská reprezentuje | 28. 3. 2018 | K |
| P. Hejzlar | Upraví/doplní a rozešle dotazníky pro možnost distrubice a vyplňování | 30. 3. 2018 | K |
|  | Navrhne strukturu plánu Regionální sítě péče o duševně nemocné | 22. 3. 2018 | K |
| P. Hejzlar + J. Fiedlerová | Připraví dotazník pro obce – jeden obce 3. typu a jeden za obce 2. Typu | 30.3.2018 | K |
| P. Hejzlar + J. Fiedlerová | Dojednají další postup a zajistí distribuci dotazníků obcím (jeden za obce 3. typu a jeden za obce 2. typu) | 31.4.2018 | K |
| B. Filková | Zajistí vznik / založení sekce “Reforma psychiatrické péče” na portálu kraje pro zveřejňování zápisů ze setkání  | 31.4.2018 | K |
| viz tabulka níže | Distribuce a zajištění vyplnění dotazníků | 31.4.2018 | K |

Pozn. ke stavu splnění úkolů: N = Nový / K = uKončen / P = Posunut / T = Trvá / Z = Zrušen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚKOLY  | SETKÁNÍ 31.5.2018 |  |  |
| Zodpovídá: | **Znění úkolu:** | **Termín:** | **Stav:** |
| Králíková | Zašle všem členům KS schválený material Výkoným výborem “Postup při transformaci psychiatrických nemocnic” | 8. 6. 2018 | N |
|  | Zašle všem členům KS informace o projektu MPSV – Podpora sociálního bydlení | 8. 6. 2018 | N |
|  | Průběžně bude zasílat různé informační dokumenty ze světa kolem reformy a s přesahem do práce koordinační skupiny + bude sdílet informace o činnosti transformačních týmů (plánech) | průběžně | N |
|  | Zašle k připomínkování dokument poposující stav zdravotně sociální sítě v KHK | 6. 6. 2018 | N |
|  | Zjistit, kolik má být ambulantních psychiatrů na 100tis. obyvatel | 20. 9. 2018 | N |
| Králíková + Kozáková | Zjistí možnost vyplnit dotazník za děti přes p. Spiššákovou, pokud se nepodaří, zkusí zajistit MUDr. Kozáková | 15. 6. 2018 | N |
| Všichni | Dle svého zaměření poskytnou informace + odpřipomínkují zaslaný dokument o zdravotní a sociální síti v kraji | 30. 6. 2018 | N |
|  | Prostudovat návrhy a opatření vyplývající z vyhodnocených dotazníků  | 20. 9. 2018 | N |
| Hejzlar + Králíková | Vyhodnotí dotazníky + zašlou recenzentům | 8. 6. 2018 | N |
| Wolna, Hrnčiarová, Filková, Kozáková | Odpřipomínkují /jakožto recenzenti dotazníky | 30. 6. 2018 | N |
| Honotitelé a recenzenti dotazníků | Dle vyhodnocovaných skupin navrhnou společně cíle a opatření | 30. 8. 2018 | N |

Tabulka k úkolům: vyhodnocování dotazníků

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cílová skupina** | **Hodnotitel** | **Recenzent** |
| SMI | Hejzlar | MUDr. Hrnčiarová |
| Děti | Králíková | Bc. Filková |
| Gerontologie | Králíková | MUDr. Wolná |
| Adiktologie | Králíková | MUDr. Kozáková |
| Forenzní psychiatrie | Hejzlar | MUDr. Szymanská |